SpaceOS

6-Month Technical Roadmap

3대 핵심 기능 통합 개발 계획

PlaceMind™  ·  TwinPage™  ·  Resonance™

Target Region : 경기도 고양시 (라페스타 · 웨스턴돔 · 밤리단길)

Phase : MVP → Closed Beta

Author : sh.pac (Digital Twin AI/IT Developer)

Date : 2026-05-14

# 목차 (Table of Contents)

1. Executive Summary

2. 3대 기능 작명 및 정체성

3. 고양시 타겟 전략

4. 기능별 상세 — ① PlaceMind™ (상권 AI 큐레이션 엔진)

5. 기능별 상세 — ② TwinPage™ (공실 메모리 디지털 트윈)

6. 기능별 상세 — ③ Resonance™ (PPPP 온오프라인 마케팅 허브)

7. 6개월 통합 로드맵 (M1~M6)

8. 데이터 수집 및 파이프라인 계획

9. KPI 및 검증 지표

10. 리스크 및 대응 전략

11. 결론 및 다음 단계

# 1. Executive Summary

본 문서는 SpaceOS 플랫폼의 3대 핵심 기능을 PPPP(Place→Platform / Product→Page / Promotion→Program·Posting) 프레임워크에 맞춰 재정의하고, 경기도 고양시를 1차 타겟으로 6개월 내 MVP에서 클로즈드 베타 단계까지 도달하기 위한 기술 중심 개발 로드맵이다.

3대 기능은 단순한 모듈 단위가 아니라 SpaceOS의 핵심 가설 "물리적 Place의 가치가 Digital Platform으로 전이된다"를 단계별로 실증하는 구조로 설계되었다. 각 기능은 데이터 레이크 3계층(Bronze · Silver · Gold) 위에서 작동하며, AI 모델(LSTM · GNN · LLM) → 디지털 트윈 → 마케팅 자동화의 순서로 가치를 누적한다.

### 핵심 메시지

- PlaceMind™ — 공간에 지능을 부여한다. 단순 매출 통계가 아닌 '망하지 않을 자리'를 데이터로 추천하는 상권 AI 큐레이션 엔진.

- TwinPage™ — 건물 한 채를 신뢰도 높은 디지털 페이지로 만든다. 과거 10년 공실/업종 히스토리와 3D 디지털 트윈을 결합.

- Resonance™ — 분석 결과가 오프라인 행동으로 공명한다. PPPP의 Program·Posting을 통합한 온오프라인 마케팅 허브.

### 산출물 요약

- M1~M2 : Bronze/Silver 레이어 + AI 1차 학습 (정확도 60%대)

- M3~M4 : 3D 디지털 트윈 통합 + 내부 알파

- M5~M6 : Resonance LLM 모듈 + 고양시 클로즈드 베타 (정확도 70% 검증)

# 2. 3대 기능 작명 및 정체성

SpaceOS의 핵심 가설은 "물리적 Place의 가치가 Digital Platform으로 전이된다"이다. 따라서 각 기능의 이름은 단순 기능 설명이 아닌, PPPP 프레임워크의 4단계 전환 중 어느 단계를 구현하는지, 그리고 Humanistic Authority(균형·공생·공감) 중 어느 가치를 알고리즘으로 구현하는지를 동시에 드러내야 한다.

## 2.1 작명 매핑

| 기존 기능명 | 신규 작명 | PPPP 매핑 | Humanistic Authority |
| --- | --- | --- | --- |
| 상권 AI 추천 엔진 | PlaceMind™ (공간지능 큐레이션 엔진) | Place → Platform | 균형 (Balance) |
| 공실 히트맵 & 디지털 트윈 | TwinPage™ (공실 메모리 디지털 트윈) | Product/Price → Page | 공생 (Symbiosis) |
| 온오프라인 마케팅 통합 솔루션 | Resonance™ (PPPP 마케팅 허브) | Promotion → Program·Posting | 공감 (Empathy) |

## 2.2 작명 근거

### ① PlaceMind™ — 공간지능 큐레이션 엔진

Place(장소) + Mind(지능)의 합성어. 장소 자체에 학습 가능한 지능을 부여한다는 의미. PPPP 전환의 첫 단계인 'Place → Platform'을 실현하는 코어 엔진. AI가 특정 자본·업종에 편중되지 않도록 GNN 기반 추천 시 페어니스 정규화(Fairness Regularization)를 적용 → Humanistic Authority의 '균형(Balance)'을 알고리즘으로 구현.

### ② TwinPage™ — 공실 메모리 디지털 트윈

Twin(디지털 트윈) + Page(개별 공간의 디지털 인터페이스)의 합성. 건물 한 채를 단순 3D 모델이 아니라 '신뢰도 높은 디지털 페이지'로 표현한다는 의미. PPPP의 'Product/Price → Page' 전환에 정확히 대응. 과거 10년 공실 히스토리를 'Memory'로 보존하여 상인-건물주-소비자 간 정보 비대칭을 해소 → Humanistic Authority의 '공생(Symbiosis)' 구현.

### ③ Resonance™ — PPPP 온오프라인 마케팅 허브

Resonance(공명·공감). Humanistic Authority의 핵심 가치 '공감(Empathy)'을 그대로 이름에 담음. PPPP의 'Program(상인-건물주-소비자 관계 구축)'과 'Posting(자동화 콘텐츠 발행)'을 하나의 허브로 통합. LLM이 상권 고유의 분위기·역사·문화 감도와 일치하는 콘텐츠를 생성하고, 지역 행사 기획까지 자동 연계.

# 3. 고양시 타겟 전략

고양시는 (a) 1기 신도시 일산의 성숙·쇠퇴 상권, (b) 정발산 주변의 정체성 특화 골목상권(밤리단길), (c) 삼송·지축의 성장기 상권이 한 행정구역 안에 공존하는 보기 드문 테스트베드다. 따라서 SpaceOS의 LSTM(시계열 공실 예측) · GNN(업종 시너지) 모델을 다양한 생애주기에서 동시에 학습·검증할 수 있다.

## 3.1 상권 우선순위

| 우선순위 | 타겟 상권 | 상권 생애주기 | 공실률 | MVP 활용 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | 라페스타 · 웨스턴돔 (일산동구 정발산) | 성숙·쇠퇴기 | 13.6% | 전수 공실 데이터 + 20년치 리뷰 스크래핑 |
| 2순위 | 밤리단길 · 보닛길 (정발산 주거배후) | 정체성 특화 | 중간 | SNS 감성 키워드, 트윈 시각 효과 극대화 |
| 3순위 | 삼송 · 지축 (덕양구 성장기) | 성장기 | 낮음 | 신규 임대 데이터 + 초기 방문객 패턴 선점 |
| 참조 | 킨텍스 · 대화 (일산서구) | 쇠퇴기 | 높음 | 확장 단계 검증용 데이터 |

## 3.2 거점 전략 합리화

- 라페스타·웨스턴돔 = 1차 데이터 수집 거점. 공실 문제 심각(13.6%) → 공실 메모리 학습에 가장 풍부한 정답 셋(Ground Truth) 제공.

- 밤리단길 = 감성 디지털 트윈 검증 거점. SNS 리뷰 밀도가 높아 Resonance™ LLM 학습용 코퍼스로 활용.

- 삼송·지축 = 미래 확장 검증 거점. 신규 임대 데이터로 "Place → Platform" 전환의 선행 지표 확보.

# 4. 기능 상세 — PlaceMind™ (상권 AI 큐레이션 엔진)

### 정체성

PlaceMind는 고양시 상권의 시계열·공간·관계 데이터를 입력으로 받아, (a) 향후 12개월 공실 위험도, (b) 특정 공실에 최적인 업종 Top-3, (c) 해당 업종의 12개월 예상 매출과 ROI를 동시에 산출하는 AI 큐레이션 엔진이다. 사후적 지표(카드매출·유동인구)만이 아니라 '과거 폐업 사유'와 '업종 간 시너지/잠식'까지 학습한다.

### PPPP / Humanistic Authority 매핑

- PPPP : Place → Platform — 장소를 데이터·거버넌스가 작동하는 운영 체계로 전환

- Humanistic Authority : 균형 (Balance) — 추천 시 자본/업종 편중 방지를 페어니스 정규화로 구현

### 핵심 기능 (Core Features)

- LSTM 시계열 공실 위험도 예측 (월별, 향후 12개월)

- GNN 기반 업종 시너지·잠식 그래프 학습 (정확도 +20% 목표)

- Top-3 업종 추천 + 예상 매출 + ROI 회수 기간 자동 산출

- Fairness Regularization으로 균형(Balance) 지표 알고리즘 보장

- MLflow 기반 모델 버전 관리 및 자동 재학습 트리거

### 기술 스택

| 계층 / Layer | 구성 기술 (Stack) |
| --- | --- |
| Modeling | TensorFlow 2.x (LSTM) + PyTorch Geometric (GNN) + scikit-learn (피처) |
| MLOps | MLflow (실험 추적·모델 레지스트리), Kubeflow Pipelines (재학습) |
| Serving | FastAPI + Pydantic, Uvicorn/Gunicorn, ONNX Runtime (추론 가속) |
| Feature Store | Feast (오픈소스) + PostgreSQL |
| Data Access | SQLAlchemy + PostGIS, Redis 캐시 |
| Monitoring | Evidently AI (드리프트 탐지) + Grafana 대시보드 |

### 필요 데이터

| 데이터 카테고리 | 주요 출처 | 수집 방식 | 저장 레이어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업자 이력 | 행안부 지방행정인허가, 국세청 폐업정보 | REST API | Bronze→Silver→Gold |
| 유동인구 | 통신사 SKT/KT 데이터, 공공 LBS | 데이터 구매(월) / API | Silver(Parquet)→Gold(PostGIS) |
| 매출 추정 | 신한·삼성 카드 샘플, 통계청 지역화폐 | 데이터 구매(분기) | Gold(피처 테이블) |
| 리뷰 감성 | 네이버 지도, 블로그, 인스타그램 | Selenium/Playwright | Bronze(JSON)→Silver(Parquet) |
| 상권 공간 | 공공데이터 상가정보, 건축물대장 | REST API | PostGIS (Gold) |

### 개발 프로세스 (4단계)

| 단계 | 기간 | 주요 개발 작업 | 산출물 / Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | M1 (Day 1~30) | 데이터 카탈로그 정의, ETL DAG(Airflow), 라페스타 사업자 이력 수집, 피처 사전 설계 | Bronze 적재 완료, Feature Spec v1 |
| Step 2 | M2 (Day 31~60) | 주소 정규화, 시계열 합치기, LSTM v0 학습 (Loss·MAE 기록) | LSTM v0 + MLflow Run 50회 이상 |
| Step 3 | M3 (Day 61~90) | GNN v0 학습 (업종 그래프 노드·엣지 설계), /ai/predict-vacancy API | GNN v0 + FastAPI 엔드포인트 2종 |
| Step 4 | M4~M6 | 앙상블 + Fairness 정규화, 매출 시뮬레이터, Transfer Learning, 정확도 70% 검증 | Production v1.0 + Model Card 문서 |

# 5. 기능 상세 — TwinPage™ (공실 메모리 디지털 트윈)

### 정체성

TwinPage는 고양시 주요 건물 약 80~120개를 3D 디지털 트윈으로 구현하고, 각 건물에 과거 10년 업종 변천사·폐업 사유 AI 요약·현재 공실 상태·임대 시세 등의 정보를 시계열로 매핑한 "건물별 디지털 페이지" 서비스다. 사용자는 지도 위에서 건물을 클릭해 시간 슬라이더로 과거를 되돌아볼 수 있다.

### PPPP / Humanistic Authority 매핑

- PPPP : Product/Price → Page — 건물 한 채를 신뢰도 높은 디지털 페이지로 표현

- Humanistic Authority : 공생 (Symbiosis) — 정보 비대칭 해소로 상인·건물주·소비자 상호이익 구조

### 핵심 기능 (Core Features)

- 라페스타·웨스턴돔 건물 약 80~120채의 3D 트윈 (glTF/CityGML)

- 공실 히트맵 v1 — PostGIS 공간 클러스터링 + Mapbox 히트맵 레이어

- 건물별 시계열 타임라인 UI (10년 단위 업종 히스토리)

- AI 요약 폐업 사유 (Resonance LLM 모듈과 연계)

- 공실 위험도 오버레이 (PlaceMind 예측 결과 시각화)

### 기술 스택

| 계층 / Layer | 구성 기술 (Stack) |
| --- | --- |
| 3D Rendering | Three.js (메인) + Babylon.js (fallback) |
| Geospatial | Mapbox GL JS + Turf.js (공간 분석) + GeoJSON |
| Backend | FastAPI + GeoAlchemy2 + PostGIS |
| Modeling | glTF 2.0 + CityGML 변환 파이프라인 + Blender headless |
| Frontend | React.js + Zustand(상태) + D3.js(타임라인) |
| Storage | S3 (glTF 모델) + CloudFront CDN, PostGIS (메타데이터) |

### 필요 데이터

| 데이터 카테고리 | 주요 출처 | 수집 방식 | 저장 레이어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건축물 정보 | 공공데이터포털 건축물대장 API | REST API | PostGIS (Gold) |
| 3D 형상 | 국토교통부 V-World 3D, OSM Buildings | REST API / 데이터 다운로드 | S3 (Bronze)→glTF(Silver) |
| 공실 히스토리 | 사업자 인허가 + 부동산 매물 + 현장 조사 | Selenium + Mobile App | PostGIS (시계열) |
| 임대 시세 | 네이버부동산, 직방, 다방 | Playwright | Silver→Gold |
| 폐업 사유 요약 | Resonance LLM 모듈 출력 | 내부 API | PostGIS (캐시) |

### 개발 프로세스 (4단계)

| 단계 | 기간 | 주요 개발 작업 | 산출물 / Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | M1 (Day 1~30) | 건물 ID 매핑 스키마, 라페스타 약 30채 건축물대장 적재, Mapbox 베이스맵 셋업 | PostGIS 스키마 v1 + 베이스맵 |
| Step 2 | M2 (Day 31~60) | OSM/V-World 3D 데이터 → glTF 변환 파이프라인, 단일 건물 프로토타입 | TwinPage 단일 건물 v0 |
| Step 3 | M3 (Day 61~90) | Three.js + Mapbox 통합, 시계열 타임라인 UI, 공실 히트맵 v1 | TwinPage Web v1 (10건물) |
| Step 4 | M4~M6 | 건물 80~120채 확장, AI 예측 오버레이, 성능 최적화 < 3초, 베타 공개 | Production v1.0 + 사용자 피드백 |

# 6. 기능 상세 — Resonance™ (PPPP 온오프라인 마케팅 허브)

### 정체성

Resonance는 PlaceMind의 분석 결과와 TwinPage의 건물 메타데이터를 입력받아, (a) 상권별 정체성에 맞는 마케팅 콘텐츠를 LLM으로 자동 생성하고, (b) 지역 행사·팝업스토어 기획안을 템플릿화하여, (c) 상인·건물주·소비자를 연결하는 온오프라인 마케팅 워크플로우를 제공하는 PPPP 통합 허브다.

### PPPP / Humanistic Authority 매핑

- PPPP : Promotion → Program · Posting — 상인-건물주-소비자 관계 구축 + 자동 콘텐츠 발행

- Humanistic Authority : 공감 (Empathy) — 상권 고유 정체성과 공명하는 콘텐츠를 LLM이 생성

### 핵심 기능 (Core Features)

- LLM 기반 폐업 사유 요약 (TwinPage 타임라인에 표시)

- 상권 정체성 기반 콘텐츠 자동 생성 (Empathy Score 70+ 보장)

- 지역 행사·팝업스토어 기획 템플릿 5종 이상

- Program(관계 구축) 워크플로우 — 상인·건물주·소비자 매칭

- Posting(콘텐츠 발행) 자동화 — 인스타·블로그 예약 발행 API

### 기술 스택

| 계층 / Layer | 구성 기술 (Stack) |
| --- | --- |
| LLM | OpenAI GPT-4o / Anthropic Claude / Gemini 1.5 (선택 가능) |
| Orchestration | LangChain + LangGraph (멀티 스텝 체인) |
| Vector DB | pgvector (PostgreSQL 확장) + 임베딩 모델 |
| Sentiment | KoBERT / KcELECTRA (한국어 감성 분석) |
| Workflow | Temporal.io / Prefect (장기 실행 워크플로우) |
| Publishing API | 인스타 Graph API, 네이버 블로그 OpenAPI (제한 시 RPA) |

### 필요 데이터

| 데이터 카테고리 | 주요 출처 | 수집 방식 | 저장 레이어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상권 정체성 코퍼스 | 네이버 블로그, 인스타 해시태그, 카페 | Selenium + 비식별화 | Bronze→Silver(임베딩) |
| AI 분석 결과 | PlaceMind GNN/LSTM 출력 | 내부 API | Gold (캐시) |
| 건물 메타데이터 | TwinPage PostGIS | 내부 API | PostGIS 조회 |
| 행사 템플릿 | 지자체 행사 기록, 팝업스토어 사례 | 수동 큐레이션 | JSON 템플릿 라이브러리 |
| 발행 채널 자격증명 | 사용자 OAuth (Instagram·Naver) | OAuth 2.0 | Vault (암호화) |

### 개발 프로세스 (4단계)

| 단계 | 기간 | 주요 개발 작업 | 산출물 / Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | M2 (Day 31~60) | 한국어 감성 사전 구축, 상권 정체성 코퍼스 1차 크롤링, 임베딩 파이프라인 | 코퍼스 5만 건 + 임베딩 v1 |
| Step 2 | M3 (Day 61~90) | LLM 프롬프트 체인 v0 (폐업 사유 요약), LangChain 통합, Empathy Score 평가기 | LLM v0 + 평가 지표 |
| Step 3 | M4 (Day 91~120) | 콘텐츠 자동 생성 v1, 행사 기획 템플릿 5종, B2B 대시보드 1차 | Resonance Studio v1 |
| Step 4 | M5~M6 | Program·Posting 워크플로우 자동화, Publishing API 연동, 베타 콘텐츠 일평균 10건 | Production v1.0 + 콘텐츠 KPI |

# 7. 6개월 통합 로드맵 (M1~M6)

3대 기능은 데이터 의존 관계가 명확하므로 직렬 개발이 아닌 "PlaceMind·TwinPage 동시 착수 → M3부터 Resonance 합류" 패턴으로 진행한다. 각 월말에는 Phase Gate를 두어 진척도를 검증한다.

## 7.1 월별 마일스톤 매트릭스

| 월 | Phase | PlaceMind™ | TwinPage™ | Resonance™ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Data Bootstrap | 데이터 카탈로그 설계, 공공데이터포털·행안부 인허가 API 연동, 라페스타 사업자 히스토리 수집 | 건축물대장 API 연동, 라페스타·웨스턴돔 건물 ID 매핑(PostGIS), 3D 베이스맵 셋업(Mapbox) | 수집 보류 (M3부터 시작) — 코퍼스 설계 사전 작업만 |
| M2 | Silver/Gold + AI v0 | 주소 정규화, 피처 엔지니어링(업종 밀집도·변화율), LSTM v0 학습 (라페스타 데이터 단독) | 공실 히스토리 시계열 구축, glTF 변환 파이프라인, TwinPage 단일 건물 프로토타입 | 네이버 블로그·인스타 해시태그 코퍼스 1차 크롤링, 감성 사전 구축 |
| M3 | Integration + Alpha | GNN v0 학습 (업종 시너지·잠식), FastAPI /ai/predict-vacancy 엔드포인트 | Three.js + Mapbox 통합, 공실 히트맵 v1, 시계열 타임라인 UI | LLM 프롬프트 체인 v0 (폐업 사유 요약), Gemini/OpenAI API 연동 |
| M4 | MVP 내부 알파 | LSTM·GNN 앙상블 → 매출 시뮬레이터 v1, MLflow 모델 버전 관리 | TwinPage Web 통합 (10개 건물), AI 예측 오버레이, 사용자 인터랙션 테스트 | 마케팅 콘텐츠 자동 생성 v1, 지역 행사 기획 템플릿 5종, B2B 대시보드 1차 |
| M5 | Beta 준비 | 밤리단길 데이터 합류, Transfer Learning, 정확도 검증 (목표 65%+) | TwinPage 전 라페스타·웨스턴돔 확장(약 80개 건물), Grafana 모니터링 | Resonance Studio UI 통합, PPPP 워크플로우 자동화(Program·Posting 분기) |
| M6 | Closed Beta 출시 | MLOps 자동 재학습 파이프라인, 정확도 70% 검증·문서화 | TwinPage 베타 공개, 사용자 피드백 채널, 성능 최적화 (< 3초 로딩) | 프랜차이즈 본사·공인중개사 3~5곳 대상 베타, 콘텐츠 KPI 측정 |

## 7.2 Phase Gate (단계별 검증 체크포인트)

| Gate | 명칭 | 통과 조건 (Definition of Done) |
| --- | --- | --- |
| Gate G1 (End of M2) | AI Bootstrap Gate | LSTM v0 단독 데이터 학습 완료, 평균 절대오차(MAE) 측정치 확보. PostGIS에 라페스타 전 건물 매핑 완료. |
| Gate G2 (End of M4) | MVP Integration Gate | 3D 트윈 + AI 예측 시각화가 한 화면에서 동작. 내부 알파에서 실 사용자 5명 이상 검증 완료. |
| Gate G3 (End of M6) | Closed Beta Launch Gate | AI 정확도 ≥ 70%, 3D 로딩 < 3초, B2B 베타 고객 3곳 이상 온보딩, Resonance 콘텐츠 자동 생성 일 평균 10건. |

## 7.3 의존성 및 병렬화 전략

- PlaceMind와 TwinPage는 동일한 PostGIS 건물 ID 스키마를 공유 → M1부터 병렬 진행 가능.

- Resonance는 PlaceMind의 AI 예측 결과 + TwinPage의 건물 메타데이터를 입력으로 사용 → M3에 후행 합류.

- MLflow는 M4부터 도입하여 PlaceMind 모델의 버전 관리 → M6 클로즈드 베타에서 자동 재학습 파이프라인으로 확장.

# 8. 데이터 수집 및 파이프라인 계획

3대 기능의 정확도는 데이터의 신선도·일관성·연결성에 결정된다. 따라서 Bronze→Silver→Gold 3계층 아키텍처와 Airflow 기반 일일 DAG를 M1부터 가동한다.

## 8.1 데이터 소스 매트릭스 (고양시 한정)

| 카테고리 | 소스 | 수집 방식 | 파이프라인 구성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공공 정형 | 공공데이터포털 (건축물대장, 소상공인 상가) | REST API (일배치) | Airflow DAG : kb_building_dag.py |
| 행정 | 행안부 지방행정인허가 데이터 | REST API (일배치) | DAG : permits_dag.py |
| 부동산 | 네이버부동산, 직방, 다방 | Selenium / Playwright (주 2회) | Scrapy + Playwright 하이브리드 |
| 리뷰·SNS | 네이버 지도, 네이버 블로그, 인스타그램 | Selenium + BeautifulSoup | 헤드리스 클러스터(Playwright) + 비식별화 |
| 유동인구 | 통신사(SKT·KT) 데이터, 공공 LBS | 데이터 구매 (월배치) / API | S3 raw landing + Parquet 변환 |
| 매출 보조 | 신한·삼성 카드 데이터(샘플) | 데이터 구매 (분기) | S3 + 통계청 지역화폐 데이터 교차검증 |

## 8.2 데이터 레이크 3계층

- Bronze : AWS S3 / GCS, 원본 JSON·XML·HTML 무변형 저장, 무결성 보존

- Silver : Apache Parquet / Delta Lake, 결측치·이상치 처리, 주소 정규화(PNU 기준), 시계열 통일

- Gold : PostgreSQL + PostGIS, 피처 테이블·집계·AI 학습용 데이터셋, FastAPI가 직접 조회

## 8.3 품질 관리 (4단계)

- Data Validation : 스키마·값 범위 검사 (Great Expectations)

- Data Cleaning : IQR/Z-score 이상치, 통계적 보간, 주소 정규화 (>95% 성공률)

- Consistency : 참조 무결성, 시계열 연속성 (>98%)

- Monitoring : Grafana 대시보드 + Slack 알림

# 9. KPI 및 검증 지표

| KPI | 소관 기능 | M6 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 공실 예측 정확도 | PlaceMind™ | 70% (M6) | MAE/RMSE 기준, 라페스타 + 밤리단길 검증셋 |
| GNN 업종 추천 정확도 향상 | PlaceMind™ | +20% vs Baseline | Top-3 Hit Rate, 도메인 룰베이스 대비 |
| 3D 맵 초기 로딩 시간 | TwinPage™ | < 3초 | Chrome Performance API 측정 |
| API 응답 시간 (p95) | 전체 | < 200ms | FastAPI 미들웨어 + Grafana |
| 콘텐츠 생성 일평균 | Resonance™ | ≥ 10건/일 (M6) | LLM 호출 로그 + 품질 휴먼 리뷰 |
| 데이터 일치율 | PlaceMind™ | ±15% 이내 | 예상 매출 vs 실제 매출 |
| 데이터 파이프라인 가용성 | DataOps | > 99.5% | Airflow SLA, Grafana 알림 |
| 베타 고객 온보딩 | Beta | ≥ 3개사 (M6) | 프랜차이즈/공인중개사 대상 |

# 10. 리스크 및 대응 전략

| 리스크 | 문제 시나리오 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 확보 지연 | 통신사/카드사 데이터 구매 협상 지연 또는 품질 미달 | 자체 크롤링 + 공공 빅데이터 + 행안부 인허가 데이터 교차 검증으로 우회. 고양시 상권진흥재단 등 지역 파트너십 동시 추진. |
| 크롤링 차단 | 네이버·인스타 IP 차단, robots.txt 위반 이슈 | 프록시 풀 + 헤드리스 클러스터 + 정중한 크롤링 정책(Crawl-Delay) 준수. 가능한 경우 공식 API 우선. |
| 3D 모델 비용·시간 | 건물 3D 모델링 자체 제작 시 인건비·시간 폭증 | CityGML/glTF 오픈데이터 + 항공사진 기반 자동 익스트루전(GeoJSON → Three.js) 우선, 핵심 건물만 수작업 |
| AI 정확도 미달 | M6까지 70% 정확도 미달성 | Transfer Learning(서울 성수 데이터 활용) + 룰베이스 후처리(Hybrid) 안전망 적용 |
| LLM 콘텐츠 품질 | 지역 정체성과 동떨어진 일반론적 콘텐츠 생성 | Resonance Empathy Score(0~100) 도입, 70점 미만은 자동 재생성. 휴먼 in the Loop 1주 1회. |
| 개인정보보호 | 유동인구·리뷰 원본에 식별정보 포함 | K-익명성 ≥ 5 + 비식별 처리, GDPR/개인정보보호법 준수, 모든 저장소에 PII 스캐너(Presidio) 적용 |

# 11. 결론 및 다음 단계

## 11.1 6개월 후의 모습

M6 종료 시점, SpaceOS는 고양시 라페스타·웨스턴돔·밤리단길을 디지털 트윈으로 구현한 클로즈드 베타 서비스를 보유한다. AI 공실 예측 정확도 70%, 3D 트윈 로딩 < 3초, B2B 고객 3곳 이상 온보딩이라는 검증된 트랙션을 기반으로, 7개월 차부터는 전국 5대 광역시 확장(Phase 2) 또는 예비창업자패키지·시리즈 A 투자 라운드 준비로 곧장 이어진다.

## 11.2 3대 기능의 통합 가치

- PlaceMind™ — 공간을 '예측 가능한 자산'으로 전환

- TwinPage™ — 건물을 '신뢰할 수 있는 디지털 인터페이스'로 전환

- Resonance™ — 분석을 '실행 가능한 마케팅 행동'으로 전환

세 기능이 누적될 때, SpaceOS는 단순 상권 분석 도구가 아닌 "물리적 Place의 가치가 Digital Platform으로 전이되는 과정 자체"를 운영하는 플랫폼이 된다.

## 11.3 즉시 착수 액션 (이번 주)

- 공공데이터포털 API 키 발급 (건축물대장 + 행안부 인허가)

- 고양시 라페스타·웨스턴돔 건물 ID 목록 확보 (약 80~120건 예상)

- PostGIS 스키마 v0 정의 — buildings / building_history / reviews / industries

- Airflow / Prefect 환경 셋업 (Docker Compose 기반 로컬 개발 환경)

- 내부 깃 레포지토리 모노레포 구조 결정 — apps/placemind, apps/twinpage, apps/resonance, packages/data